## Cost to cost'00
ABC SPA
2009-12-31
|  | (A) | (B) | (C) |  | (D) = C/B | (E) = D*A | (F) | (G) = E - C | (H) = E - F | (I) | (J) = H - I | (K)
| Descrizione | Ricavo | Costi a budget | Costi sostenuti | Costi a finire | % di completam. | Ricavo di | Totale | Margine di | L.I.C. al | L.I.C. per |  | ADJ
| commessa | contrattuale |  | al 31.12.2009 |  |  | competenza | a Ricavi | commessa | 2009-12-31 | Coop.va
|  | w | j | q | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | m
64074 | cip | 8778 | 9568 | 3624 | 5944 | 37.88% | 3324.7776 | 3106 | -299.2224 | 218.7776 | 190 | 28.7776
64092 | ciop | 6916 | 6328 | 3241 | 3087 | 51.22% | 3542.1549 | 2372 | 301.1549 | 1170.1549 | 1173 | -2.8451
64113 | titti | 14086 | 13804 | 4403 | 9401 | 31.9% | 4492.9483 | 4011 | 89.9483 | 481.9483 | 495 | -13.0517
64111 | silvestro | 14208 | 14208 | 7854 | 6354 | 55.28% | 7854 | 7416 | 0 | 438 | 404 | 34
64097 | paperoga | 9710 | 9322 | 3498 | 5824 | 37.52% | 3643.5936 | 3270 | 145.5936 | 373.5936 | 374 | -0.40635
63384 | paperopoli | 15395 | 16934 | 12526 | 4408 | 73.97% | 11387.609 | 7807 | -1138.391 | 3580.609 | 3553 | 27.609
64121 | pippo | 7145 | 6931 | 3607 | 3324 | 52.04% | 3718.3689 | 3271 | 111.3689 | 447.3689 | 518 | -70.6311
63419 | pluto | 4000 | 4400 | 2013 | 2387 | 45.75% | 1830 | 1458 | -183 | 372 | 372 | 0
64112 | paerino | 14300 | 14300 | 7612 | 6688 | 53.23% | 7612 | 7288 | 0 | 324 | 276 | 48
64116 | minni | 4598 | 4000 | 3081 | 919 | 77.03% | 3541.6095 | 2818 | 460.6095 | 723.6095 | 686 | 37.6095
64123 | topolino | 5993 | 5603 | 4424 | 1179 | 78.96% | 4731.935 | 4394 | 307.935 | 337.935 | 356 | -18.065
64137 | archimede | 5159 | 4901 | 1472 | 3429 | 30.03% | 1549.4895 | 757 | 77.4895 | 792.4895 | 793 | -0.51051
Totali | [9 empty] | 9260.4863 | 9190 | 70.4863
% copertura
[11 empty] | Importi | %
[9 empty] | Totale LIC analizzati |  | 9260.4863 | 16.81%
[9 empty] | Totale LIC da B/S 31/12/2009 |  | 55089 | 100%
Legenda
|  | w | ok verificato importo con reltivo contratto
|  | j | ok verificato processo formazione budget , discusso con il tecnico XYZ….
|  | q | ok verificato con schede commessa (effettuato vouching vedi….)
|  | m | ok con dettaglio commesse quadrato con bilancio al 31.12.2009
^